## Sheet1
No | Task | Tanggal Mulai | Target Selesai | Tanggal Selesai | Nama developer | Status | Ket Status
1 | Analis Dataset | 30 Okt | 2021-11-07 | 2021-11-07 | Ernowo Gordon | Selesai | Dikerjakan
2 | Preprocessing Dataset | 30 Okt | 2021-11-07 | 2021-11-07 | Muhammad Marlianur | Selesai | Selesai
3 | Modelling menggunakan Algoritma CNN | 30 Okt | 2021-11-07 | 2021-11-07 | Ernowo Gordon | Selesai | Testing
4 | Evaluasi Model CNN | 30 Okt | 2021-11-07 | 2021-11-07 | Muhammad Marlianur | Selesai | Error
5 | Model ResNet152V2 | 7 Des | 14 Des | 14 Des | Ernowo Gordon | Testing
6 | Evaluasi Model ResNet152V2 | 7 Des | 14 Des | 14 Des | Muhammad Marlianur | Testing
7 | Modelling menggunakan Algoritma Transfer Learning DenseNet169 |  |  |  | Ernowo Gordon | Dikerjakan
8 | Evaluasi Model DenseNet169 |  |  |  | Muhammad Marlianur | Dikerjakan
9 | Development Front-End Web |  |  |  | Ernowo Gordon | Dikerjakan
10 | Configurasi Flask |  |  |  | Muhammad Marlianur | Dikerjakan
11 | Development Back-End Web | 21 Des | 28 Des | 28 Des | Ernowo Gordon | Dikerjakan
12 | Deployment | 21 Des | 28 Des | 28 Des | Muhammad Marlianur | Dikerjakan